Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы Уярского района «Содействие развитию местного самоуправления» за 2024 год

Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления» утверждена постановлением администрации Уярского района от 31.10.2013 г. №1078-п.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы в отчетном 2024 году является создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

В муниципальной программе «Содействие развитию местного самоуправления» отражены следующие задачи:

- Содействие в обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности муниципального района;

2. Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Уярский район и в муниципальной собственности муниципальных образований, находящихся на территории Уярского района;

- 3.Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и эффективное удовлетворение потребностей населения Уярского района в транспортных услугах;

- 4. Содействие обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"   на территории района;

- 5. Обеспечение государственной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий (нуждающихся в жилых помещениях), направленной на оказание помощи в приобретении или строительстве жилья;

- 6. Улучшение состояния окружающей среды на территории Уярского района;

- 7. Содействие развитию гражданского общества, эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышению социальной активности населения района;

- 8. Разработка генеральных планов сельских поселений;

- 9. Развитие телекоммуникационных услуг на территории района.

- Решение каждой задачи осуществляется через реализацию подпрограмм муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления».

- Финансирование программных мероприятий

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений 
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлена по форме согласно приложению № 8 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Уярского района, их формирования и реализации (далее – Порядок).

Планируемое финансирование программных мероприятий в 2024 году составляло 67120,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 777,4 тыс. руб. (1,2 %), краевой бюджет – 34519,3 тыс. руб. (51,4 %), районный бюджет – 31823,8 тыс. руб. (47,4 %).

Фактический расход составил 63618,1 тыс. руб., в т. ч. федеральный бюджет – 777,4 тыс. руб. (1,2 %), краевой бюджет – 33381,2 тыс. руб. (52,5 %), районный бюджет – 29459,5 тыс. руб. (46,3 %).

За 2024 план расходования средств программы «Содействие развитию местного самоуправления» выполнен на 94,8 %.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

Цель подпрограммы – обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности муниципального района.

Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала:

- акарицидную обработку мест массового отдыха жителей района (не менее 40 %), фактически - 40 %;

- снижение количества несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении (план - снижение до 90 чел.), фактически –  28 человек;

- количество регистрируемых обращений в единую диспетчерскую службу план – не менее 3400, фактически – 1594 единиц;

- обеспечение поселений района оборудованием для организации первичной пожарной безопасности - обеспечены все сельские поселения;

- доля граждан, получающая регулярные денежные выплаты по плану 98%, фактически – 98%.

План освоения бюджетных ассигнований по данной подпрограмме на 2024 год запланирован в объеме 24350,3 тыс. руб., в том числе 15259,6 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета, 9090,7 тыс.руб. – за счет средств районного бюджета; выполнено – 22533,3 тыс. руб., в том числе 14968,7 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 7564,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, план исполнен на 92,5 %.

Подпрограмма 2 «Организация управления муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы – формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования Уярский район и в муниципальной собственности муниципальных образований, находящихся на территории Уярского района (кроме муниципальных образований г. Уяра, Авдинского сельсовета Уярского района, Балайского сельсовета Уярского района, Новопятницкого сельсовета Уярского района Красноярского края, Восточного сельсовета Уярского района Красноярского края, Сушиновского сельсовета Уярского района Красноярского края, Громадского сельсовета Уярского района Красноярского края, Рощинского сельсовета Уярского района Красноярского края, Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края) (далее муниципальной собственности), распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками, а также землями из не разграниченной государственной собственности, решение вопросов местного значения района в сфере архитектуры и строительства, обеспечение условий развития строительной деятельности на территории района (кроме муниципального образования г. Уяра).

Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала достижение следующих целевых показателей:

- количество Выписок из ЕГРН государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости (в том числе земельные участки) не менее1 ед., фактически – 10 ед.;

- количество объектов недвижимости, (в том числе земельных участков) прошедших инвентаризацию   в отношении которых получены кадастровые паспорта не менее 1 ед., фактически – 10 ед.

- количество объектов муниципальной собственности, включенных в реестр (в течение отчетного года) не менее   50 ед., фактически – 855 ед.;

- количество заключаемых договоров в безвозмездное пользование, аренду не менее 5 ед., фактически – 65 ед.

- количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной            собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, кадастровые работы на земельные участки не менее   2 ед., фактически – 68 ед.

- количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости (в том числе земельных участков) не менее 2 ед., фактически – 10 ед.;

- общее количество судебных дел для обеспечения защиты имущественных интересов муниципального района не менее 4 ед., фактически – 52 ед.;

- количество земельных участков предоставляемых в собственность граждан и юр. лиц не менее 4 ед., фактически –8 ед.;

- количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков не менее 4 ед., фактически – 6 ед.;

- количество заключенных дополнительных соглашений о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселения органами местного самоуправления муниципального района в области имущественных отношений – не менее 1 ед., исполнено – 1 ед.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2024 год запланированы в объеме 10067,0 тыс. руб., в том числе 723,9 тыс. руб. – за счет краевого бюджета; 9343,1 тыс. руб. – за счет местного бюджета, выполнено –9330,6 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 723,9 тыс. руб., 8606,7   тыс. руб. – за счет местного бюджета, план исполнен на 92,7 %

Подпрограмма 3 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения, и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района»

Цель подпрограммы – содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и эффективное удовлетворение потребностей населения Уярского района в транспортных услугах.

Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала достижение следующих целевых показателей:

-доля протяженности автомобильных дорог местного значения, 
в отношении которых проведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее 1 %, исполнено – 2,88%.

- количество выполненных маршрутов – план 7300 шт., факт – 7324 шт.;

- пробег с пассажирами – план - 288300 км., факт – 288300 км.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2024 год планировались в объеме 11670,5 тыс. руб., в том числе 0,0 тыс.руб. – за счет средств краевого бюджета, 11670,5 тыс. руб. – за счет местного бюджета; выполнено – 11670,5 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс.руб., районного бюджета – 11670,5 тыс. руб.,   план исполнен на 100 %

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства»

Целью данной подпрограммы является содействие обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В рамках реализации данной подпрограммы субъектам малого 
и среднего предпринимательства может быть оказана финансовая и имущественная, информационно – консультационная поддержка.

В 2024 году 11 субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в форме:

- Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат, при осуществлении предпринимательской деятельности получили 5 субъектов малого и (или) среднего предпринимательства.

- Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Уярский район получил 2 субъект малого и (или) среднего предпринимательства.

- Субсидия на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, получили 4 субъекта малого и (или) среднего предпринимательства.

При реализации подпрограммы в 2024 году планировались 
к достижению следующие значения показателей результативности:

- количество индивидуальных предпринимателей не менее 305 ед., фактически 384 ед.;

- количества малых и средних предприятий (юридических лиц) не менее 90 ед., фактически 92 ед.;

- количество предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не менее 1, фактически 11;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена информация и консультации о мерах государственной и муниципальной поддержки, подготовке документов не менее 10, фактически – 25 ед.;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку не менее 1 ед., фактически – 0 ед.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме планировались 
в объеме 5352,1 тыс. руб., в том числе 5084,5 тыс.руб. – за счет средств краевого бюджета, 267,6 тыс.руб. – за счет местного бюджета; выполнено – 5352,1 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 5084,5 тыс.руб., районного бюджета – 267,6 тыс.руб.,   план исполнен на 100 %

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей»

Целью данной подпрограммы является обеспечение государственной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (нуждающихся в жилых помещениях), направленной на оказание помощи в приобретении или строительстве жилья.

За период 2024 года 1 молодая семья получили социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома и улучшили свои жилищные условия.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы запланированы в сумме 3903,3 тыс. руб., в том числе 777,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 2442,8 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета, 683,1 тыс. руб. – за счет местного бюджета; выполнено – 3903,3 тыс. руб., в том числе 777,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 2442,8 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета, 683,1 тыс. руб. – за счет местного бюджета, план исполнен на 100 %.

Подпрограмма 6

«Обращение с отходами»

Целью данной подпрограммы является улучшение состояния окружающей среды на территории Уярского района.

При реализации подпрограммы в 2024 году планировались 
к достижению следующие значения показателей результативности:

- доля муниципальных образований Уярского района, обеспеченных санкционированными местами размещения и обезвреживания ТБО (нарастающим итогом) запланировано не менее 40% - фактически 97,4%

- площадь территории, очищенной от несанкционированных свалок запланировано не менее 10 га – фактически 10,26 га.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы запланированы в сумме 11687,3 тыс. руб., в том числе 10918,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, 768,7 тыс. руб. – за счет районного бюджета; выполнено – 10738,4 тыс. руб., в том 10071,4 тыс. руб. за счет краевого бюджета, 667,0 тыс.руб. – за счет районного бюджета, план исполнен на 91,9%.

Подпрограмма 7

«Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Целью данной подпрограммы создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения социальной активности населения на территории Уярского района.

При реализации подпрограммы в 2024 году планировались 
к достижению следующие значения показателей результативности:

- количество СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Уярского района запланировано 4 ед. по факту 5 ед.

- доля граждан, положительно оценивших деятельность ориентированных некоммерческих организаций от общего количества тестируемого населения Уярского района (по данным социологических опросов) запланировано не менее 60% - фактически 60%.

- количество поддержанных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетов всех уровней запланировано 4 ед. по факту 0 ед.

СОНКО на территории Уярского района оказывается поддержка в виде предоставления помещений для ведения своей деятельности на безвозмездной основе, оплачиваются расходы на телефонную связь, интернет, коммунальные услуги, оказывается содействие в выделении автотранспорта, информационная поддержка.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы были перенесены на реализацию других подпрограмм, в связи неисполнением плана.

Подпрограмма 8

«Территориальное планирование»

Цель подпрограммы - обеспечение устойчивого развития территорий Уярского района, развития инженерной и социальной инфраструктур;

рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, строительство объектов местного значения

При реализации подпрограммы в 2024 году планировались 
к достижению следующие значения показателей результативности:

- количество разработанной проектной документации с положительным заключением план – 1 ед., фактически – 0 ед.;

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение изменений в них), подготовленные к согласованию и утверждению план – 0 ед., фактически – 0 ед.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы были запланированы в сумме 90,0 тыс. руб., в том числе 90,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, выполнено – 90,0 тыс. руб., в том 90,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. – за счет районного бюджета, план исполнен на 100%.

Подпрограмма 9

«Развитие связи на территории Уярского района»

Цель подпрограммы - развитие телекоммуникационных услуг на территории района;

При реализации подпрограммы в 2024 году планировались 
к достижению следующие значения показателей результативности:

- количество поселений Уярского района, получивших услуги сотовой связи и (или) доступа к сети Интернет. –не менее 1 ед., фактически – 0 ед.;

Бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы не использовались.

Глава Уярского района                                                                    П.А. Грызунов