Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Уярского района «Развитие культуры» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Уярского района от 29.10.2013 № 1053-п со сроками реализации 2014-2030 гг.

Целями муниципальной программы в отчетном 2024 году являются:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Уярского района;

- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Уярского района;

- развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Уярского района;

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории Уярского района.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

- развитие библиотечного дела;

- развитие архивного дела;

- создание условий для развития творческого потенциала жителей Уярского района и их участия в формировании качества жизни;

- содействие развитию добровольчества и туризма в Уярском районе;

- развитие системы образования в области культуры;

- обеспечение эффективного управления областью «культура»;

- содействие социальному, культурному, физическому развитию молодежи, и создание условий для полного её участия в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;

- создание условий для включения молодежи, как активного субъекта общественных отношений в социально-экономические процессы района, поддержка молодежных инициатив в сфере социально-экономического развития Уярского района;

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Уярского района;

- информационное обеспечение, пропаганда и реклама сферы физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- обеспечение предоставления дополнительного образования детям в МБУ ДО СШ «Юность» Уярского района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах Муниципальной программы «Развитие культуры»:

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»;

Подпрограмма 3. «Развитие молодежной политики»;

Подпрограмма 4. «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Планируемое финансирование программных мероприятий в 2024 году составляло – 160 978,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 375,8 тыс. руб. (0,2 %), краевой бюджет – 47 386,2 тыс. руб. (29,5 %), районный бюджет – 113 216,0 тыс. руб. (70,3 %).

Фактический расход составил 159 835,6 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 375,6 тыс. руб. (0,2 %), краевой бюджет – 46 737,9 тыс. руб. (29,3 %), районный бюджет – 112 721,9 тыс. руб. (70,5 %).

За 2024 год план расходования средств программы «Развитие культуры» выполнен на 99,3 %.

По подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» план освоения бюджетных ассигнований на 2024 год запланирован в объеме 93 640,8 тыс. руб., в том числе 375,8 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 24 232,9 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета, 69 032,1 тыс. руб. – за счет средств районного бюджета. Исполнен на 99,8 %, сумма невыполнения плана составила 209,8 тыс. руб. за счет заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.

План освоения бюджетных ассигнований по подпрограмме 2 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» составил 22 668,7 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 2 309,6 тыс. руб., районный бюджет – 20 359,1 тыс. руб. Исполнен на 99,2%, сумма невыполнения в сумме 178 тыс. руб. за счет уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; отсутствие соглашений с публично-правовым образованием; изменения численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов); оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

По подпрограмме 3 «Развитие молодежной политики» план освоения бюджетных ассигнований на 2024 год запланирован в объеме 5 108,4 тыс. руб., в том числе 1 542,7 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета, 3 565,7 тыс. руб. – за счет средств районного бюджета. Исполнен на 96,6 %, сумма невыполнения плана составила 175,3 тыс. руб. за счет уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

План освоения бюджетных ассигнований по подпрограмме 4 «Развитие массовой физической культуры и спорта» составил 39 560,1 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 19 301,0 тыс. руб., районный бюджет – 20 259,1 тыс. руб. Исполнен на 98,5%, сумма невыполнения в сумме 178 тыс. руб. за счет заявительного характера субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» Уярского района и показателях результативности подпрограмм и отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» Уярского района   согласно приложению № 7.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Уярского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Уярского района, а также по годам реализации муниципальной программы Уярского района) отражены в приложении № 8.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию   программы с указанием плановых и фактических значений согласно приложению № 9.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий отражены в приложении № 10.

Руководитель Отдела культуры,

молодежной политики и спорта

администрации Уярского района                                                  С. А. Политыко