Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы Уярского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за 2024 год

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации Уярского района от 31.10.2013 г. №1077-п.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы в отчетном 2024 году является осуществление  мониторинга и разработка мероприятий по  обеспечению  населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание и поддержание высокого эстетического  уровня помещений в объектах социального значения

В муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» отражены следующие задачи:

- 1. Разработка документации для предоставления субсидий бюджетам  горсельпоселений района на финансирование расходов  в сферах  жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности, развития и модернизации автомобильных дорог местного значения,  благоустройства территорий  Уярского района,  обустройства и восстановления воинских захоронений в рамках  подпрограмм государственных  программ и контроль за внедрением и реализацией мероприятий.

- 2. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг.

- 3. Достижение и поддержание определенного уровня эстетической чистоты на убираемых объектах и территориях.

- Решение каждой задачи осуществляется через реализацию подпрограмм муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

- Финансирование программных мероприятий

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений 
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлена по форме согласно приложению № 8 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Уярского района, их формирования и реализации (далее – Порядок).

Планируемое финансирование программных мероприятий в 2024 году составляло 52651,8 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 31619,0 тыс. руб. (60,05 %), районный бюджет – 21032,8 тыс. руб. (39,94%).

Фактический расход составил 52409,2 тыс. руб., в т. ч. краевой бюджет – 31618,9 тыс. руб. (60,33%), районный бюджет – 20790,3 тыс. руб. (39,66 %).

За 2024 план расходования средств программы «Содействие развитию местного самоуправления» выполнен на 99,53 %.

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы – осуществление  мониторинга и разработка мероприятий по  обеспечению  населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание и поддержание высокого эстетического  уровня помещений в социальных объектах.

Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала достижение следующих целевых показателей:

- разработка документации для предоставления субсидий бюджетам  поселений  района на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Уярского района в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры "  государственной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в количестве 4 пакетов документов, фактически – 4 пакета документов;

- разработка проектов для участия в конкурсе  в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления» в количестве 3 проектов, фактически – 3 проекта;

- разработка документации  для участия в конкурсе в рамках подпрограммы «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований» государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления» в количестве 3 пакетов документов, фактически – 3 пакета документов;

- разработка документации  для выделения субсидий бюджетам горсельпоселений района в рамках подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» в количестве 2 пакетов документов, фактически – 2 пакета документов;

- количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам за производством работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонту улично-дорожной сети сельских поселений, и благоустройству территорий 100%, фактически – 100%;

-  доля исполненной отчётности в краевые структуры  и надзорные органы 100%, фактически – 100%;

-  уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам 100%, фактически – 100%;

- оценка качества организации мероприятий и технологических процессов, являющихся частью эксплуатации объектов недвижимости и территорий, направленных на обеспечение безопасного для человека уровня чистоты и поддержания престижа и респектабельности социальных объектов 100%, фактически – 100%.

План освоения бюджетных ассигнований по данной подпрограмме на 2024 год запланирован в объеме 52651,8 тыс. руб., в том числе 31619,0  тыс.руб. – за счет средств краевого бюджета, 21032,8 тыс.руб. – за счет местного бюджета; выполнено – 52409,2  тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 31618,9 тыс. руб., районного бюджета – 20790,3 тыс.руб.,   план исполнен на 99,53 %, что объясняется возникновением экономии бюджетных средств, направленных на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, а также за счет уменьшения фактической потребности на возмещение расходов по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Руководитель МКУ «Служба заказчика»

Уярского района                                                                            Н.А. Гречухина