

АДМИНИСТРАЦИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.04.2025 г. г.Уяр № 276-п

Об организации подготовки муниципальных бюджетных образовательных учреждений к началу нового 2025/2026 учебного года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2025/2026 учебному году, с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по проведению мероприятий по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать и утвердить муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2025/2026 учебному году и утвердить его состав в срок не позднее 10.05.2025 года, приложение №1;

2. Создать муниципальную комиссию по организации и проведению оценки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году и утвердить состав (далее - муниципальная комиссия) в срок не позднее 10.05.2025 года, приложение №2.

3.Утвердить план-график подготовки образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность к новому 2025/2026 учебному году, приложение №3.

4. Утвердить Акт готовности образовательных организаций Уярского района к новому 2025/2026 учебному году, приложение №5.

5.Отделу образования администрации Уярского района (С.В. Приходькина):

5.1.Согласовать график проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2025/2026 учебному году с отделами надзорных органов: ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам, ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю и МО МВД России «Уярский», Территориальным отделом Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерный в срок не позднее 10.05.2025 года, приложение №4;

5.2.обеспечить завершение ремонтных работ в зданиях (помещениях) муниципальных образовательных организаций в срок до 10 августа 2025 года;

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Уярского района по социальным вопросам Нильмаер Н.А.

7.Опубликовать постановление на официальном Интернет-портале администрации Уярского района.

8.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.глава Уярского района А.П. Опанасенко

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к постановлению администрации  Уярского района  от 15.04.2025 № 276-п |

План-график подготовки

муниципальных образовательных организаций,  
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, подведомственные отделу образования администрации

Уярского района к новому 2025/2026 учебному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Организации, принимающие участие в проведении мероприятий** |
|  | Создание муниципальных штабов по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2022/23 учебному году | не позднее 10.05.2025 года | Администрация Уярского района | ОНД по Уярскому и Партизанскому районам\*ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю\*МО МВД России «Уярский»\* |
|  | Создание муниципальной комиссии  по организации  и проведению оценки  готовности  муниципальных  образовательных  организаций  к новому 2024/25  учебному году (далее -  муниципальная  комиссия) | не позднее 10.05.2025 года | Администрация Уярского района, Отдел образования администрации Уярского района | ОНД по Уярскому и Партизанскому районам\*  ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю\*  МО МВД России «Уярский»\* |
|  | Утверждение графиков проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2024/25 учебному году | не позднее 10.05.2025 года | Администрация Уярского района, Отдел образования администрации Уярского района | ОНД по Уярскому и Партизанскому районам\*  ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю\*  МО МВД России «Уярский»\* |
|  | Обеспечение выделения средств на финансирова­ние мероприятий по организации пожарной безопасности зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, на исполнение предписаний органов, осуществляющих государственн ый контроль (надзор), на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций при подготовке к новому 2024/25 учебному году | до  01 июня  2025 | Администрация Уярского района\*,  Отдел образования администрации Уярского района |  |
|  | Обеспечение работы муниципальной комиссии в соответствии с утвержденным графиком проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2024/25 учебному году | в соответствии с графиком работы муниципальной комиссии с 04.08.2025 по 08.08.2025 | Администрация Уярского района | ОНД по Уярскому и Партизанскому районам\*  ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю\*  МО МВД России «Уярский»\* |
|  | завершения ремонтных работ в зданиях (помещениях) образовательных организаций Уярского района | до начала проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2025/2026  учебному году | Администрация Уярского района\*  Отдел образования администрации Уярского района | Отдел образования администрации Уярского района,  Руководители образовательных организаций Уярского района |
|  | Представление в министерство Красноярского края итоговой информации о готовности образовательных организаций края к новому 2025/2026 учебному году | до  15 августа  2025 г. | Отдел образования администрации Уярского района | ОНД по Уярскому и Партизанскому районам\*  ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю\*  МО МВД России «Уярский»\* |

\* Участие в мероприятиях носит рекомендательный характер.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Уярского района  от 15.04.2025 № 276-п |

**Состав муниципального штаба**

по подготовке муниципальных бюджетных образовательных

учреждений Уярского района к новому 2025/2026 учебному году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | должность |
| 1. | Грызунов П.А. | Глава Уярского района, председатель комиссии |
| 2. | Нильмаер Н.А. | Заместитель главы Уярского по социальным вопросам, заместитель председателя |
| 3. | Приходькина С.В. | Руководитель Отдела образования администрации Уярского района |
| 4. | Кудрявцев А.В. | Начальник ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам (по согласованию) |
| 5. | Глездов Д.В. | Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (по согласованию) |
| 6. | Федоров Р.С. | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (по согласованию) |
| 7. | Якоби Р.В. | Начальник отдела ОВО по Уярскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 8. | К.В. Власенко | Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Заозерном (по согласованию) |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Уярского района  от 15.04.2025 № 276-п |

**Состав муниципальной комиссии**

по организации и проведению оценки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2025/2026 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | должность |
| 1 | Грызунов П.А. | Глава Уярского района, председатель комиссии |
| 2. | Нильмаер Н.А. | Заместитель главы Уярского района по социальным вопросам, заместитель председатель комиссии |
| 3. | Приходькина С.В. | Руководитель Отдела образования администрации Уярского района |
| 5. | Глездов Д.В. | Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции (по согласованию) |
| 6. | Федоров Р.С. | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (по согласованию) |
| 7. | Якоби Р.В. | Начальника ОВО по Уярскому району- филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по согласованию) |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к постановлению администрации  Уярского района  от 15.04.2025 № -п |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Глава Уярского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Грызунов П.А.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. | СОГЛАСОВАНО:  Начальник МО МВД России  «Уярский» подполковник полиции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Барбаш  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник ОВО по Уярскому району- филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Якоби  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г | СОГЛАСОВАНО:  Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Заозерном - главный государственный санитарный врач по г. Заозерному, г. Бородино, г. Уяру, Партизанскому, Рыбинскому, Саянскому и Уярскому районам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В.Власенко  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кудрявцев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. | СОГЛАСОВАНО:  Руководитель Отдела образования администрации Уярского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Приходькина  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

**График приемки**

готовности муниципальных образовательных организаций

к новому 2025/2026 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование общеобразовательного учреждения | Дата приемки |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Авдинская средняя общеобразовательная школа» | 04.08.2025 г. |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопятницкая средняя общеобразовательная школа» | 04.08.2025 г. |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Громадская средняя общеобразовательная школа» | 04.08.2025 г. |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Балайская средняя общеобразовательная школа» | 05.08.2025 г. |
| 5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа» | 05.08.2025 г. |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уярская средняя общеобразовательная школа № 2» | 05.08.2025 г. |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сухонойская средняя общеобразовательная школа» | 06.08.2025 г. |
| 8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сушиновская средняя общеобразовательная школа» | 06.08.2025 г. |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уярская средняя общеобразовательная школа № 4» | 06.08.2025 г. |
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толстихинская средняя общеобразовательная школа» | 07.08.2025 г. |
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уярская средняя общеобразовательная школа № 3» | 07.08.2025 г. |
| 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уярская средняя общеобразовательная школа № 40» | 07.08.2025 г. |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Уярский детский сад «Планета детства» | 08.08.2025 г. |
| 13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования «Пионер» | 08.08.2025 г. |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к постановлению администрации  Уярского района  от 15.04.2025 № 276-п |

**А К Т**

готовности муниципальных образовательных организаций

к новому 2025/2026 учебному году

Составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

1.**Полное наименование** образовательной организации Уярского района (в соответствии с уставом образовательной организации):

напечатать

2.**Юридический адрес** (в соответствии с уставом образовательной организации):

напечатать

2.1.(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

напечатать

3.**Фактический адрес:**

3.1(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

напечатать

4.**Год постройки здания**

напечатать

5.**Фамилия, имя, отчество руководителя**, **контактный телефон**

напечатать

6.Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии:

Постановление администрации Уярского района «О подготовке образовательных организаций к новому 20\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_№ от ……… № ……….. *(полное наименование правового акта, дата, номер)*

**7.Комиссией в составе:**

7.1.Председатель комиссии (Ф.И.О., должность):

напечатать

7.2.Заместитель Председателя комиссии (Ф.И.О., должность):

напечатать

7.3.Члены комиссии (Ф.И.О., должность):

напечатать

8.**Заключение** комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

8.1. полное наименование образовательной организации

написать

к 20\_\_\_\_/20\_\_\_\_ готова (замечаний нет, рекомендации) /не готова (причина)

написать

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Глава Уярского района |  | Грызунов П.А. |
| Заместитель Председателя комиссии | Заместитель главы Уярского района по социальным вопросам |  | Нильмаер Н.А. |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | Ф.И.О | должность | подпись |
|  | Ф.И.О | должность | подпись |
|  | Ф.И.О | должность | подпись |
|  | Ф.И.О | должность | подпись |

Приложение: на 20 л. в 1 экз.